## WBSのフォーマット
■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=8時間 ・1時間=0.125人日
|  |  |  | どの状態で このタスクは 完了になるのか | 何人日で このタスクを 完了できそう？ | 実際に費やした 工数 | いつまでに タスクを 完了する？ | タスクの 着手状況 | ☀︎=オンスケ ☁︎=遅延見込み ☂️=遅延
# | 大項目 | 中項目 | 小項目 | タスクゴール | 見積もり工数 (人日) | 実績工数 (人日) | 期限 | ステータス | 状況 | 担当者 | 備考
| 要件定義 | 機能要件 | - | 機能要件の洗い出し | 0.375 | 0.375 | 2023-03-13 | 完了 | ☀︎
|  | 非機能要件 | - | 非機能要件の洗い出し | 0.375 | 0.375 | 2023-03-13 | 完了 | ☀︎
|  | - | - | 要件定義書の作成 | 0.25 | 0.25 | 2023-03-13 | 完了 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1 | 1 | 2023-03-13 | 完了
| wbs作成 | - | - | 必要な作業の洗い出し | 0.375 | 0.375 | 2023-03-14 | 完了 | ☀︎
|  | - | - | 作業の粒度・順序の整理 | 0.375 | 0.375 | 2023-03-14 | 完了 | ☀︎
|  | - | - | wbsの作成 | 0.25 | 0.25 | 2023-03-14 | 着手中 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1 | 1 | 2023-03-14 | 未着手
| 基本設計 | 画面定義書の作成 | トップ | トップの画面定義が完了すること | 0.25 |  | 2023-03-15 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 会員登録 | 会員登録の画面定義が完了すること | 0.25 |  | 2023-03-15 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ログイン | ログインの画面定義が完了すること | 0.125 |  | 2023-03-15 | 未着手 | ☀︎
|  |  | マイページ | マイページの画面定義が完了すること | 0.25 |  | 2023-03-15 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 食材登録 | 食材登録の画面定義が完了すること | 0.125 |  | 2023-03-15 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 摂取栄養素一覧 | 摂取栄養素一覧の画面定義が完了すること | 0.375 |  | 2023-03-16 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 食材詳細 | 食材詳細の画面定義が完了すること | 0.125 |  | 2023-03-16 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 食材編集 | 食材編集の画面定義が完了すること | 0.125 |  | 2023-03-16 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 食材削除 | 食材削除の画面定義が完了すること | 0.125 |  | 2023-03-16 | 未着手 | ☀︎
|  |  | メモ登録 | メモ登録の画面定義が完了すること | 0.125 |  | 2023-03-16 | 未着手 | ☀︎
|  |  | メモ詳細 | メモ詳細の画面定義が完了すること | 0.125 |  | 2023-03-16 | 未着手 | ☀︎
|  |  | メモ編集 | メモ編集の画面定義が完了すること | 0.125 |  | 2023-03-16 | 未着手 | ☀︎
|  |  | メモ削除 | メモ削除の画面定義が完了すること | 0.125 |  | 2023-03-16 | 未着手 | ☀︎
|  | 画面遷移図の作成 | - | 画面遷移図の作成が完了 | 0.375 |  | 2023-03-17 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 2.625 |  |  | 未着手
| 詳細設計 | ER図 | - | ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 0.5 |  | 2023-03-17 | 未着手 | ☀︎
|  | テーブル定義書 | - | 画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること | 0.5 |  | 2023-03-17 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1 |  |  | 未着手
| 設計書レビュー | - | - | 講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること | 0.375 |  | 2023-03-20 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0.375
| 実装 | 環境構築 | - | 環境構築を終えること | 0.75 |  | 2023-03-20 | 未着手 | ☀︎
|  | テーブルの作成 | - | DBへのテーブル作成を終えること | 0.75 |  | 2023-03-21 | 未着手 | ☀︎
|  | 画面の作成 | トップ | トップの画面が完了すること | 0.5 |  | 2023-03-21 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 会員登録 | 会員登録画面が完了すること | 0.5 |  | 2023-03-22 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ログイン | ログイン画面が完了すること | 0.375 |  | 2023-03-22 | 未着手 | ☀︎
|  |  | マイページ | マイページ画面が完了すること | 0.5 |  | 2023-03-23 | 未着手 | ☀︎
|  |  | ログアウト | ログアウト画面が完了すること | 0.25 |  | 2023-03-23 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 食材登録 | 食材登録の画面が完了すること | 0.75 |  | 2023-03-24 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 摂取栄養素一覧 | 摂取栄養素一覧の画面が完了すること | 3 |  | 2023-03-28 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 食材詳細 | 食材詳細の画面が完了すること | 0.5 |  | 2023-03-29 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 食材編集 | 食材編集の画面が完了すること | 0.75 |  | 2023-03-29 | 未着手 | ☀︎
|  |  | 食材削除 | 食材削除の画面が完了すること | 0.25 |  | 2023-03-30 | 未着手 | ☀︎
|  |  | メモ登録 | メモ登録の画面が完了すること | 0.25 |  | 2023-03-30 | 未着手 | ☀︎
|  |  | メモ詳細 | メモ詳細の画面が完了すること | 0.25 |  | 2023-03-30 | 未着手 | ☀︎
|  |  | メモ編集 | メモ編集の画面が完了すること | 0.25 |  | 2023-03-30 | 未着手 | ☀︎
|  |  | メモ削除 | メモ削除の画面が完了すること | 0.25 |  | 2023-03-30 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 8.875 | 0 | 2023-03-30
| 単体テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 0.75 |  | 2023-03-31 | 未着手 | ☀︎
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 0.5 |  | 2023-03-31 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 1.25 | 0 | 2023-03-31
| 結合テスト | テスト項目書の作成 | - | テスト項目書の作成完了 | 1.75 |  | 2023-04-03 | 未着手 | ☀︎
|  | テスト実施 | - | エラーなく全てのテストを終えること | 0.375 |  | 2023-04-03 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 2.125 | 0 | 2023-04-03
| 受け入れテスト | - | - | 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと | 0.75 |  | 2023-04-03 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0.75 | 0 | 2023-04-03
| プレゼン準備 | 発表会前のプレゼン資料作り | - | プレゼン資料の作成を完了すること | 0.875 |  | 2023-04-04 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0.875 | 0 | 2023-04-04
| 発表会 | - | - | 発表会を終えること | 0.125 |  | 2023-04-05 | 未着手 | ☀︎
|  |  |  | total工数 | 0.125 | 0 | 2023-04-05
20.5